## PT Araruama
NO: Araruama | [6 empty] | Legenda:
Educador/a Social responsável: Aline Lázaro | [7 empty] | Realizado
Data de Atualização: | [7 empty] | Em andamento
Ação contínua
Atividade | Prazo | Meta | Indicador | Rubrica | Financeiro (saldo) | Responsável | Status | Análise crítica | Causas do Desvio | Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (NO) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade
1.A - Reestruturar o espaço do NO com acessibilidade por meio de reparos, aquisição de acervo, móveis e de equipamentos | set./20; jan./21; jan./22; jan./23 | 4 manutenções realizadas | Número de manutenções realizadas | Manutenção do Núcleo Operacional | 6300 | GGL e Equipe Técnica
1.B - Produzir e divulgar curta metragem sobre o projeto | 2020-11-01 | Curta-metragem sobre o Projeto NEA-BC produzido e divulgado | Curta-metragem sobre o Projeto NEA-BC produzido e divulgado | Atividades externas | 26400 | GGL e Equipe Técnica
1.C - Ofertar espaço de pesquisa (acervo, computador com acesso à internet e equipe disponível para orientações) para a comunidade no Núcleo Operacional | Contínuo | Número de comunitários utilizando o Núcleo Operacional | Número de comunitários utilizando os Núcleos Operacionais | Manutenção do Núcleo Operacional | 6300 | GGL e Equipe Técnica
1.D - Criar/atualizar e disponibilizar arquivo de memória com ações e saberes dos GGLs | mai./20; jul./20; out/20; jan./21; abr./21; jul./21; out/21; jan./22; abr./22; jul./22; out/22; jan./23; abr./23; jul./23; out/23; jan./24 | 16 atualizações do arquivo de memória | Número de arquivos de memória produzidos | Reuniões de GGL e comissões regionais | 38400 | GGL e Equipe Técnica
1. E - Realizar mobilização nas comunidades e nos meios de comunicação para participação nas atividades dos GGLs | set./20; mai./21; set./21; mar../22; set./22; mai./23; set../23; nov./23 | 8 atividades de mobilização | Número de pessoas mobilizadas | Atividades externas | 26400 | GGL e Equipe Técnica
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimento sobre os impactos da cadeia produtiva de petróleo e gás natural a fim de fortalecer ações de participação comunitária na gestão socioespacial
2.A - Realizar formações para os membros dos Grupos Gestores Locais (reuniões de GGL, comissões regionais, grupos de estudo, grupos de trabalho, cursos) | contínuo | Realização de 2 atividades mensais | Número de formações para os membros dos Grupos Gestores Locais | Reuniões de GGL e comissões regionais | 38400 | GGL e Equipe Técnica
2.A - Realizar formações para os membros dos Grupos Gestores Locais (oficinas) | contínuo | Realização de 4 oficinas | Número de formações para os membros dos Grupos Gestores Locais | Oficinas temáticas do NÓ | 12000 | GGL e Equipe Técnica
2.B - Promover formações (oficinas, cineclubes, encontros educativos, grupos de estudos, seminários, aulas públicas, entre outros) abertas a/na comunidade | ago./20; mar./21; out./21; ago.21/; mai./22; nov./22; mar/23; dez/23 | Realização de 8 formações (oficinas, cineclubes, encontros educativos, grupos de estudos, seminários, aulas públicas, entre outros) | Número de formações abertas a/na comunidades; Número de participantes das comunidades nas formações | Atividades educativas (cines, encontros educativos, rodas de diálogo) | 4000 | GGL e Equipe Técnica
2.B - Promover formações (oficinas, cineclubes, encontros educativos, grupos de estudos, seminários, aulas públicas, entre outros) abertas a/na comunidade | 2023-08-01 | Realização de 1 evento formativo | Número de formações abertas a/na comunidade; Número de participantes das comunidades nas formações | Realização de Eventos (Fóruns, seminários, saraus, aulas públicas) | 16000 | GGL e Equipe Técnica
2.C - Aplicar formação para acolhida de novos participantes no Projeto | ago./20; mai./20; jul./20; set/20; nov./20; jan./21; mar/21; mai./21; jul./21; set/21; nov./21; jan./22; mar/22; mai./22; jul./22; set/22; nov./22; jan./23; mar/23; mai./23; jul./23; set/23; nov./23; jan./24 | Realização de 24 formações de acolhida de novos participantes na Fase | Número de formação para acolhida de novos participantes no Projeto | Atividades externas | 26400 | GGL e Equipe Técnica
2.D - Realizar intercâmbios para troca de experiências | jul./20; jul./21; jul./22; jul./23 | Realização de 4 intercâmbios | Número de intercâmbios realizados; Número de ações educativas, de controle social e de incidência fomentadas a partir dos intercâmbios | Intercâmbio e Visitas Técnicas | 16000 | GGL e Equipe Técnica
2. E - Elaborar material informativo para disseminação de conhecimento (vídeo, folder ou cartilha) | ago./20; dez/20; mar./21; dez/21; ago./22; dez/22; jul./23 | Elaboração de 7 materiais informativos | Número de materiais informativos produzidos e distribuídos | Peças de Comunicação | 7000 | GGL e Equipe Técnica
2. F - Mapear as legislações que interferem nas questões socioespaciais no âmbito do município | mar/20; abr./20 | Realizar 1 mapeamento das legislações, com 2 atualizações | Número de mapeamentos realizados | Reuniões de GGL e comissões regionais | 38400 | GGL e Equipe Técnica
2.G - Promover grupos de estudo sobre a Linha de Ação “C” e as legislações mapeadas | mai./20; jul./20; jun./20 | Realização de 3 grupos de estudo sobre a Linha C e as legislações mapeadas | Número de grupos de estudo sobre a Linha de Ação "C" e as legislações mapeadas | Reuniões de GGL e comissões regionais | 38400 | GGL e Equipe Técnica
OBJETIVO 3: Participar da gestão ambiental por meio do diálogo, acompanhamento na formulação e fiscalização das políticas públicas que promovam equidade sobre as questões socioespaciais
3.A - Produzir dossiê das ações de incidência política | jun./20; jul./20; out/20; jan./21; abr./21; jul./21; out/21; jan./22; abr./22; jul./22; out/22; jan./23; abr./23; jul./23; out/23; jan./24 | alimentação de 1 dossiê das ações de incidência política, com 16 atualizações | Número de dossiês das ações acerca das políticas públicas | Reuniões de GGL e comissões regionais | 38400 | GGL e Equipe Técnica
3.B - Produzir notícias acerca das atividades de controle social e incidência política | mai./20; ago./20; nov./20; fev./21; mai./21; ago./21; nov./21; fev./22; mai./22; ago./22; nov./22; fev./23; mai./23; ago./23; nov./23 | Produção de 15 notícias acerca das atividades de controle social e incidência política | Número de notícias acerca das atividades de controle social e incidência política | Reuniões de GGL e comissões regionais | 38400 | GGL e Equipe Técnica
3.C - Monitorar e divulgar o orçamento público | jul./20; jan./21; jul./21; jan./22; jul./22; jan./23; jul./23; jan./24 | 8 monitoramentos e divulgações do orçamento público | Número de monitoramentos dos orçamentos públicos realizados e divulgados | Reuniões de GGL e comissões regionais | 38400 | GGL e Equipe Técnica
3. D - Realizar eventos locais e regionais para deliberações de propostas de incidência política | 2021-04-01 | 1 evento na IV Fase | Número de eventos locais e regionais para deliberações de propostas sobre alteração das políticas públicas; Número de propostas oriundas dos eventos locais e regionais encaminhadas ao poder público | Realização de Eventos (Fóruns, seminários, saraus, aulas públicas) | 16000 | GGL e Equipe Técnica
3. E - Realizar ações conjuntas com instituições e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política | out./20; abr./21; abr./22; abr./23 | 4 ações conjuntas com instituições e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política | Número de ações conjuntas com instituições, movimentos sociais e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política realizadas | Atividades externas | 26400 | GGL e Equipe Técnica
3.F - Participar de espaços de controle social (audiências públicas, comissões, conselhos gestores, comitês, sessões) | contínuo | 8 participações em espaços de controle social | Número de participações em espaços de controle social (audiências públicas, comissões, conselhos gestores, comitês, sessões) | Atividades externas | 26400 | GGL e Equipe Técnica
3.G - Representar o grupo gestor local em espaços de controle social | contínuo | 1 assento em espaço de controle social | Número de representações em espaços de controle social | Atividades externas | 26400 | GGL e Equipe Técnica
3.H - Realizar diálogo com o poder público (reuniões) a fim de apresentar demandas e propostas | out/21; out/23 | 2 diálogos com o poder público (reuniões) a fim de apresentar demandas e propostas | Número de diálogos realizados com o poder público (reuniões) | Atividades externas | 26400 | GGL e Equipe Técnica
3.I - Monitorar a aplicação das legislações socioespaciais de acordo com os impactos da cadeia da indústria do petróleo | jan./21; jan./22; jan./23; jan./24 | 1 monitoramento com 4 atualizações das legislações socioespaciais de acordo com os impactos da cadeia da indústria do petróleo | Número de monitoramentos da aplicação das legislações socioespaciais de acordo com a bandeira de luta e os impactos da cadeia da indústria do petróleo | Reuniões de GGL e comissões regionais | 38400 | GGL e Equipe Técnica
3. J - Participar da revisão do Plano Diretor e legislação de cunho socioespacial | dez./21; dez./23 | participação de 2 revisões do Plano Diretor e legislação de cunho socioespacial | Número de participações na revisão do Plano Diretor e do Plano Urbano | Atividades externas | 26400 | GGL e Equipe Técnica
3. K- Apresentar propostas de melhorias das políticas públicas ao Poder Público | nov./20; nov./21; nov./22; nov./23 | Apresentação de 4 propostas de melhorias das políticas públicas ao Poder Público | Número de propostas de incidência ao Poder Público | Atividades externas | 26400 | GGL e Equipe Técnica
Note on E8: Custos envolvidos: Obras Equipamentos Mobiliário Utensílios Acervo Material para práticas sustentáveis Teto: R$ 24.000,00
Note on E9: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E10: Custos envolvidos: Obras Equipamentos Mobiliário Utensílios Acervo Material para práticas sustentáveis Teto: R$ 24.000,00
Note on E12: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E14: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E15: Oficinas específicas demandadas pelo GGLs. Envolve: Logística, material didático e alimentação, além da remuneração do educador.
Note on E18: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E19: Intercâmbio para conhecer experiências exitosas no controle social, seja indo ou trazendo a experiência. Visitas técnicas para conhecer alguma instituição. Teto: R$ 21.000,00
Note on E21: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E22: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E24: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E25: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E26: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E28: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E29: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E30: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E31: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E32: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E33: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E34: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)