## PT Arraial
NO: Arraial do Cabo | [6 empty] | Legenda:
Educador/a Social responsável: Daniel Arrebola | [7 empty] | Realizado
Data de Atualização: | [7 empty] | Em andamento
Ação contínua
Atividade | Prazo | Meta | Indicador | Rubrica | Financeiro (saldo) | Responsável | Status | Análise crítica | Causas do Desvio | Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (NO) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade
1.A Reestruturar o espaço do NO com acessibilidade por meio de reparos, aquisição de acervo, móveis e de equipamentos | jun./20; out./21 | 2 manutenções realizadas | Número de manutenções realizadas | Manutenção do Núcleo Operacional | 2000 | GGL e Equipe Técnica
1.B Produzir e divulgar curta metragem sobre o projeto | 2020-11-01 | Curta-metragem sobre o Projeto NEA-BC produzido e divulgado | Curta-metragem sobre o Projeto NEA-BC produzido e divulgado | Atividades externas | 28800 | GGL e Equipe Técnica
1.C Ofertar espaço de pesquisa (acervo, computador com acesso à internet e equipe disponível para orientações) para a comunidade no Núcleo Operacional | Contínuo | Número de comunitários utilizando o Núcleo Operacional | Número de comunitários utilizando os Núcleos Operacionais | Manutenção do Núcleo Operacional | 2000 | GGL e Equipe Técnica
1.D Criar/atualizar e disponibilizar arquivo de memória com ações e saberes dos GGLs | jun./20; ago./20; nov./20; jan./21; abr./21; jul./21; out/21; jan./22; abr./22; jul./22; out/22; jan./23; abr./23; jul./23; out/23; jan./24 | 16 atualizações do arquivo de memória | Número de arquivos de memória produzidos | Reuniões de GGL e comissões regionais | 48000 | GGL e Equipe Técnica
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimento sobre os impactos da cadeia produtiva de petróleo e gás natural a fim de fortalecer ações de participação comunitária na gestão socioespacial
2.A Realizar formações para os membros dos Grupos Gestores Locais (reuniões de GGL, comissões regionais, grupos de estudo, grupos de trabalho, cursos) | contínuo | Realização de 2 atividades mensais | Número de formações para os membros dos Grupos Gestores Locais | Reuniões de GGL e comissões regionais | 48000 | GGL e Equipe Técnica
2.A Realizar formações para os membros dos Grupos Gestores Locais (oficinas) | contínuo | Realização de 5 oficinas | Número de formações para os membros dos Grupos Gestores Locais | Oficinas temáticas do NÓ | 5000 | GGL e Equipe Técnica
2.B Promover formações (oficinas, cineclubes, encontros educativos, grupos de estudos, aulas públicas, entre outros) abertas a/na comunidade | ago./20; nov./20; jun./21; jun./22; ago./22; out./22; jun./23; set./23 | Realização de 8 formações (oficinas, cineclubes, encontros educativos, grupos de estudos, seminários, aulas públicas, entre outros) | Número de formações abertas a/na comunidades; Número de participantes das comunidades nas formações | Atividades educativas (cines, encontros educativos, rodas de diálogo) | 2400 | GGL e Equipe Técnica
2.B Promover formações (seminários) abertas a/na comunidade | ago./21 | Realização de 1 seminário | Número de formações abertas a/na comunidade; Número de participantes das comunidades nas formações | Realização de Eventos (Fóruns, seminários, saraus, aulas públicas) | 2000 | GGL e Equipe Técnica
2.C Aplicar formação para acolhida de novos participantes no Projeto | A definir | Realização de 1 formação de acolhida de novos participantes na Fase | Número de formação para acolhida de novos participantes no Projeto | Atividades externas | 28800 | GGL e Equipe Técnica
2.D Realizar intercâmbios para troca de experiências | fev./21; jul./22 | Realização de 2 intercâmbios | Número de intercâmbios realizados; Número de ações educativas, de controle social e de incidência fomentadas a partir dos intercâmbios | Intercâmbio e Visitas Técnicas | 5919.18 | GGL e Equipe Técnica
2.E Elaborar material informativo para disseminação de conhecimento (vídeo, folder ou cartilha) | nov./20; nov./21; nov./22 | Elaboração de 3 materiais informativos | Número de materiais informativos produzidos e distribuídos | Peças de Comunicação | 4500 | GGL e Equipe Técnica
2.F Mapear as legislações que interferem nas questões socioespaciais no âmbito do município | mar/20; abr./20; mai./20; jun./20; jul./20; ago./20 | Realizar 1 mapeamento das legislações, com 6 atualizações | Número de mapeamentos realizados | Reuniões de GGL e comissões regionais | 48000 | GGL e Equipe Técnica
2.G Promover grupos de estudo sobre a Linha de Ação “C” e as legislações mapeadas | mai./20; mar/21; mar/22; mar/23 | Realização de 4 grupos de estudo sobre a Linha C e as legislações mapeadas | Número de grupos de estudo sobre a Linha de Ação "C" e as legislações mapeadas | Reuniões de GGL e comissões regionais | 48000 | GGL e Equipe Técnica
OBJETIVO 3: Participar da gestão ambiental por meio do diálogo, acompanhamento na formulação e fiscalização das políticas públicas que promovam equidade sobre as questões socioespaciais
3.A Produzir dossiê das ações de incidência política | contínuo | alimentação de 1 dossiê das ações de incidência política | Número de dossiês das ações acerca das políticas públicas | Reuniões de GGL e comissões regionais | 48000 | GGL e Equipe Técnica
3.B Produzir notícias acerca das atividades de controle social e incidência política | mai./20; jul./20; out/20; jan./21; abr./21; jul./21; out/21; jan./22; abr./22; jul./22; out/22; jan./23; abr./23; jul./23; out/23; jan./24 | Produção de 16 notícias acerca das atividades de controle social e incidência política | Número de notícias acerca das atividades de controle social e incidência política | Reuniões de GGL e comissões regionais | 48000 | GGL e Equipe Técnica
3.C - Monitorar e divulgar o orçamento público | jul./20; jan./21; jul./21; jan./22; jul./22; jan./23; jul./23; jan./24 | 8 monitoramentos e divulgações do orçamento público | Número de monitoramentos dos orçamentos públicos realizados e divulgados | Reuniões de GGL e comissões regionais | 48000 | GGL e Equipe Técnica
3.D - Realizar eventos locais e regionais para deliberações de propostas de incidência política | 2022-08-01 | Realização de 1 evento | Número de eventos locais e regionais para deliberações de propostas sobre alteração das políticas públicas; Número de propostas oriundas dos eventos locais e regionais encaminhadas ao poder público | Realização de Eventos (Fóruns, seminários, saraus, aulas públicas) | 2000 | GGL e Equipe Técnica
3.E - Realizar ações conjuntas com instituições e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política | mar.21; mar./22; mar./23; jan./24 | 4 ações conjuntas com instituições e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política | Número de ações conjuntas com instituições, movimentos sociais e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política realizadas | Atividades externas | 28800 | GGL e Equipe Técnica
3. F - Participar de espaços de controle social (audiências públicas, comissões, conselhos gestores, comitês, sessões) | contínuo | 8 participações em espaços de controle social | Número de participações em espaços de controle social (audiências públicas, comissões, conselhos gestores, comitês, sessões) | Atividades externas | 28800 | GGL e Equipe Técnica
3.G - Representar o grupo gestor local em espaços de controle social | contínuo | 1 assento em espaço de controle social | Número de representações em espaços de controle social | Atividades externas | 28800 | GGL e Equipe Técnica
3.H - Realizar diálogo com o poder público (reuniões) a fim de apresentar demandas e propostas | jun./21; jun./22; jun./23; jan./24 | 4 diálogos com o poder público | Número de diálogos realizados com o poder público (reuniões) | Atividades externas | 28800 | GGL e Equipe Técnica
3.I - Monitorar a aplicação das legislações socioespaciais de acordo com os impactos da cadeia da indústria do petróleo | mai/20; ago./20; fev./21; ago./21; fev./22; ago./22; fev./23; ago./23 | 1 monitoramento com 8 atualizações das legislações socioespaciais de acordo com os impactos da cadeia da indústria do petróleo | Número de monitoramentos da aplicação das legislações socioespaciais de acordo com a bandeira de luta e os impactos da cadeia da indústria do petróleo | Reuniões de GGL e comissões regionais | 48000 | GGL e Equipe Técnica
3.J - Participar da revisão do Plano Diretor e legislação de cunho socioespacial | ago./21; jan./24 | participação de 2 revisões do Plano Diretor e legislação de cunho socioespacial | Número de participações na revisão do Plano Diretor e do Plano Urbano | Atividades externas | 28800 | GGL e Equipe Técnica
3. K - Apresentar propostas de melhorias das políticas públicas ao Poder Público | jun./21; jun./22; jun./23; jan./24 | Apresentação de 4 propostas de melhorias das políticas públicas ao Poder Público | Número de propostas de incidência ao Poder Público | Atividades externas | 28800 | GGL e Equipe Técnica
Note on E8: Custos envolvidos: Obras Equipamentos Mobiliário Utensílios Acervo Material para práticas sustentáveis Teto: R$ 24.000,00
Note on E9: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E10: Custos envolvidos: Obras Equipamentos Mobiliário Utensílios Acervo Material para práticas sustentáveis Teto: R$ 24.000,00
Note on E11: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E13: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E14: Oficinas específicas demandadas pelo GGLs. Envolve: Logística, material didático e alimentação, além da remuneração do educador.
Note on E17: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E18: Intercâmbio para conhecer experiências exitosas no controle social, seja indo ou trazendo a experiência. Visitas técnicas para conhecer alguma instituição. Teto: R$ 21.000,00
Note on E20: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E21: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E23: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E24: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E25: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E27: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E28: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E29: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E30: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E31: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on E32: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on E33: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)