## PT Carapebus
NO: Carapebus | [6 empty] | Legenda:
Educador Social: Pedro Campeão | [7 empty] | Realizado
Data de Atualização: | [7 empty] | Em andamento
Ação contínua
Atividade | Prazo | Meta | Rubrica | Indicador | Financeiro (saldo) | Responsável | Status | Análise crítica | Causas do Desvio | Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (NO) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade
1.A - Reestruturar o espaço do NO com acessibilidade por meio de reparos, aquisição de acervo, móveis e de equipamentos | jul./20; set/21; nov./22; dez/23 | 4 manutenções realizadas | Manutenção do Núcleo Operacional | Número de manutenções realizadas | 10000 | GGL e Equipe Técnica
1.B - Produzir e divulgar curta metragem sobre o projeto | 2020-11-01 | Curta-metragem sobre o Projeto NEA-BC produzido e divulgado | Atividades externas | Curta-metragem sobre o Projeto NEA-BC produzido e divulgado | 7200 | GGL e Equipe Técnica
1.C - Ofertar espaço de pesquisa (acervo, computador com acesso à internet e equipe disponível para orientações) para a comunidade no Núcleo Operacional | Contínuo | Número de comunitários utilizando o Núcleo Operacional | Manutenção do Núcleo Operacional | Número de comunitários utilizando os Núcleos Operacionais | 10000 | GGL e Equipe Técnica
1.D - Criar/atualizar e disponibilizar arquivo de memória com ações e saberes dos GGLs | jan./21; jan./22; jan./23; jan./24 | 4 atualizações do arquivo de memória | Reuniões de GGL e comissões regionais | Número de arquivos de memória produzidos | 73440 | GGL e Equipe Técnica
1.E - Realizar mobilização nas comunidades e nos meios de comunicação para participação nas atividades dos GGLs | out./20; abr./21; abr./22; abr./23 | 4 atividades de mobilização | Atividades externas | Número de pessoas mobilizadas | 7200 | GGL e Equipe Técnica
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimento sobre os impactos da cadeia produtiva de petróleo e gás natural a fim de fortalecer ações de participação comunitária na gestão socioespacial
2.A - Realizar formações para os membros dos Grupos Gestores Locais (reuniões de GGL, comissões regionais, grupos de estudo, grupos de trabalho, cursos) | contínuo | Realização de 2 atividades mensais | Reuniões de GGL e comissões regionais | Número de formações para os membros dos Grupos Gestores Locais | 73440 | GGL e Equipe Técnica
2.A - Realizar formações para os membros dos Grupos Gestores Locais (oficinas) | contínuo | Realização de 4 oficinas | Oficinas temáticas do NÓ | Número de formações abertas a/na comunidades; Número de participantes das comunidades nas formações | 16000 | GGL e Equipe Técnica
2.B - Promover formações (oficinas, cineclubes, encontros educativos, grupos de estudos, seminários, aulas públicas, entre outros) abertas a/na comunidade | out/20; mai./21; out/21; jul./22; out/22; jun./23; out/23 | Realização de 7 formações (oficinas, cineclubes, encontros educativos, grupos de estudos, seminários, aulas públicas, entre outros) | Atividades educativas (cines, encontros educativos, rodas de diálogo) | Número de formações abertas a/na comunidade; Número de participantes das comunidades nas formações | 4900 | GGL e Equipe Técnica
2.D - Realizar intercâmbios para troca de experiências | ago./20; jul./23 | Realização de 2 intercâmbios | Intercâmbio e Visitas Técnicas | Número de intercâmbios realizados; Número de ações educativas, de controle social e de incidência fomentadas a partir dos intercâmbios | 14260.56 | GGL e Equipe Técnica
2.E - Elaborar material informativo para disseminação de conhecimento (vídeo, folder ou cartilha) | dez/20; jan./23 | Elaboração de 2 materiais informativos | Peças de Comunicação | Número de materiais informativos produzidos e distribuídos | 3000 | GGL e Equipe Técnica
2.F - Mapear as legislações que interferem nas questões socioespaciais no âmbito do município | mar/20; abr./20; mai./20 | Realizar 1 mapeamento das legislações, com 3 atualizações | Reuniões de GGL e comissões regionais | Número de mapeamentos realizados | 73440 | GGL e Equipe Técnica
2.G - Promover grupos de estudo sobre a Linha de Ação “C” e as legislações mapeadas | mai./20; jun./20; jul./20 | Realização de 3 grupos de estudo sobre a Linha C e as legislações mapeadas | Reuniões de GGL e comissões regionais | Número de grupos de estudo sobre a Linha de Ação "C" e as legislações mapeadas | 73440 | GGL e Equipe Técnica
OBJETIVO 3: Participar da gestão ambiental por meio do diálogo, acompanhamento na formulação e fiscalização das políticas públicas que promovam equidade sobre as questões socioespaciais
3.A - Produzir dossiê das ações de incidência política | mai./20; set/20; jan./21; mai./21; set/21; jan./22; mai./22; set/22; jan./23; mai./23; set/23; jan./24 | 12 alimentações do dossiê das ações de incidência política | Reuniões de GGL e comissões regionais | Número de dossiês das ações acerca das políticas públicas | 73440 | GGL e Equipe Técnica
3.B - Produzir notícias acerca das atividades de controle social e incidência política | mai./20; jul./20; ago./20; set/20; nov./20; jan./21; mar/21; mai./21; jul./21; set/21; nov./21; jan./22; mar/22; mai./22; jul./22; set/22; nov./22; jan./23; mar/23; mai./23; jul./23; set/23; nov./23; jan./24 | Produção de 24 notícias acerca das atividades de controle social e incidência política | Reuniões de GGL e comissões regionais | Número de notícias acerca das atividades de controle social e incidência política | 73440 | GGL e Equipe Técnica
3.C - Monitorar e divulgar o orçamento público | jul./20; jan./21; jul./21; jan./22; jul./22; jan./23; jul./23; jan./24 | 8 monitoramentos e divulgações do orçamento público | Reuniões de GGL e comissões regionais | Número de monitoramentos dos orçamentos públicos realizados e divulgados | 73440 | GGL e Equipe Técnica
3.D - Realizar eventos locais e regionais para deliberações de propostas de incidência política | set/21; set/22; set/23 | Realização de 3 eventos na IV Fase | Realização de Eventos (Fóruns, seminários, saraus, aulas públicas) | Número de eventos locais e regionais para deliberações de propostas sobre alteração das políticas públicas; Número de propostas oriundas dos eventos locais e regionais encaminhadas ao poder público | 15000 | GGL e Equipe Técnica
3.E - Realizar ações conjuntas com instituições e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política | jul./20; jan./21; jul./21; jan./22; jul./22; jan./23; jul./23; jan./24 | 8 ações conjuntas com instituições e demais PEAs | Atividades externas | Número de ações conjuntas com instituições, movimentos sociais e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política realizadas | 7200 | GGL e Equipe Técnica
3.F - Participar de espaços de controle social (audiências públicas, comissões, conselhos gestores, comitês, sessões) | contínuo | 8 participações em espaços de controle social | Atividades externas | Número de participações em espaços de controle social (audiências públicas, comissões, conselhos gestores, comitês, sessões) | 7200 | GGL e Equipe Técnica
3.G - Representar o grupo gestor local em espaços de controle social | contínuo | 1 assento em espaço de controle social | Atividades externas | Número de representações em espaços de controle social | 7200 | GGL e Equipe Técnica
3.H - Realizar diálogo com o poder público (reuniões) a fim de apresentar demandas e propostas | jan./21; jan./22; jan./23; dez/23 | 4 diálogos com o poder público | Atividades externas | Número de diálogos realizados com o poder público (reuniões) | 7200 | GGL e Equipe Técnica
3.I - Monitorar a aplicação das legislações socioespaciais de acordo com os impactos da cadeia da indústria do petróleo | jul./20; jan./21; jul./21; jan./22; jul./22; jan./23; jul./23; dez/23 | 1 monitoramento com 8 atualizações das legislações socioespaciais de acordo com os impactos da cadeia da indústria do petróleo | Reuniões de GGL e comissões regionais | Número de monitoramentos da aplicação das legislações socioespaciais de acordo com a bandeira de luta e os impactos da cadeia da indústria do petróleo | 73440 | GGL e Equipe Técnica
3.J - Participar da revisão do Plano Diretor e legislação de cunho socioespacial | jan./22; dez/23 | participação de 2 revisões do Plano Diretor e legislação de cunho socioespacial | Atividades externas | Número de participações na revisão do Plano Diretor e do Plano Urbano | 7200 | GGL e Equipe Técnica
3.K - Apresentar propostas de melhorias das políticas públicas ao Poder Público | dez./20; mai./21; nov./21; dez./21; mai./22; dez./22; mai./23; dez./23. | Apresentação de 8 propostas | Atividades externas | Número de propostas de incidência ao Poder Público | 7200 | GGL e Equipe Técnica
Note on D8: Custos envolvidos: Obras Equipamentos Mobiliário Utensílios Acervo Material para práticas sustentáveis Teto: R$ 24.000,00
Note on D9: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on D10: Custos envolvidos: Obras Equipamentos Mobiliário Utensílios Acervo Material para práticas sustentáveis Teto: R$ 24.000,00
Note on D11: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on D12: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on D14: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on D15: Oficinas especificas demandadas pelo GGLs. Envolve: Logística, material didático e alimentação, além da remuneração do educador.
Note on D17: Intercâmbio para conhecer experiências exitosas no controle social, seja indo ou trazendo a experiência. Visitas técnicas para conhecer alguma instituição. Teto: R$ 21.000,00
Note on D19: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on D20: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on D22: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on D23: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on D24: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on D26: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on D27: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on D28: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on D29: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on D30: Reuniões para planejamento de atividades e realização de estudos dirigidos na sede ou articulado com outros GGL regionalmente
Note on D31: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)
Note on D32: Despesas com logística e alimentação para mobilizações, participações em eventos e reuniões externas, articulações com outras instituições e PEAs e ida a espaços de representação onde o NEA possui assento. (mobilizações, participações, articulações e representações)